## 今後の手続きについて
建築主、設計者、工事監理者または代理者様へ | [7 empty] | 20210101
今後の手続きについて
1 |  | 工事着手前の手続
| ① |  | 地盤調査報告書、地盤改良検討書（改良がある場合）の提出
確認申請時に未提出の場合、速やかに提出してください。
その際、それぞれの1面に設計者の記名押印をしてください。
（6条1項4号の特例物件は不要です。）
| ② |  | 建築工事施工計画報告書の提出
東京都内の物件で、地階を除く階は3以上で500㎡を超える計画は所在地の特定行政庁へ提出し、
その写しを中間検査申請書に添付してください。
| ③ |  | 工事監理者届、工事施工者届の提出
確認申請時に工事監理者及び工事施工者が未定であった場合は、工事着工前に提出してください。
2 |  | 工事中の手続
| ① |  | 工事中に計画内容に変更が生じた場合
変更の内容により、計画変更又は軽微な変更が必要となります。変更内容が中間検査に関わる場合、
中間検査以前に手続きが必要です。変更が発生した場合、当社担当にご相談ください。
|  |  | 【軽微変更】 |  | 検査の1週間前までにご提出ください。
|  |  | 【計画変更】 |  | 変更箇所の工事着手前に申請してください。
検査は計画変更交付後となります。
交付までに1～2週間程度かかります。検査予定がある場合はお早めに申請ください。
| ② |  | 工事中に建築主その他が変更になった場合
【その他の変更届】
確認申請時から施工者や監理者に変更があった場合、変更届の提出をお願いいたします。
また、訂正事項や変更事項があった場合、事項訂正・変更届等の提出をお願いいたします。
裏へ続く→
3 |  | 検査の申込
検査希望日の10日前までに「検査予約申込書」をFAXください。
（弊社HPよりダウンロードしてください。）
FAX 03-5542-1721
申込み順となります。 *年末年始、連休前後は混み合いますので、お早めにご予約をお願いします。
* 世田谷区で緑化地域の場合、行政庁の緑化の完了検査が合格した後、完了検査をお申込みください。
4 |  | 検査申請に必要な図書（検査５日前までにご提出ください。郵送可）
別添の 【検査時必要書類】 をご参照ください。
5 |  | 検査時に現場に用意していただく物
・確認通知書（確認の副本）
・杭又は地盤改良の計画書及び施工結果報告書、コンクリートの試験結果表、鉄筋・鋼材のミルシート
・圧接部の試験結果、溶接部の検査結果
6 |  | 検査済証の進捗状況をお知りになりたい場合
「済証等進捗連絡票」を検査予約申込書と共にＦＡＸください。
＊ＨＰの検査予約申込書をダウンロードいただき、その中に別シートであります。
日本建物評価機構 株式会社
〒103-0027
東京都中央区日本橋三丁目８番１６号
ぶよおビル６Ｆ
TEL：03-5542-1720
FAX：03-5542-1721
検査専用メール ： kensa@jbao.co.jp

## 特定工程工事終了通知書（第一面）
第四十二号の十七様式（第八条の二の二関係）
特定工程終了通知書
（第一面）
特定工程に係る工事を終えましたので、建築基準法第１８条第２８項又は第３２項（同法第８７条の４又は第８８条第１項において準用する場合を含む。）の規定により、通知します。この通知書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 この通知にあたっては、日本建物評価機構株式会社確認検査業務約款を遵守します。
日本建物評価機構 株式会社
代表取締役 安西 正善 様
[5 empty] | 第 |  | 号
[5 empty] | 令和 | 年 月 日
通知者官職
第四面に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者氏名
【検査を受ける建築物等】
□ | 建築物 |  | □ | 建築設備（昇降機） | □ | 建築設備（昇降機以外）
□ | 工作物（昇降機） |  | □ | 工作物（法第88条第1項）
※受付欄 |  | ※検査の特例欄 | ※検査欄 |  | ※決裁欄 | ※中間検査合格証欄
令和 年 月 日 |  |  | （予定日）令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
第 －0 号 |  |  | （実施日）令和 年 月 日 |  |  | 第 －0 号
係員氏名 |  |  | 係員氏名 |  |  | 係員氏名

## 第二面
（第二面）
建築主、設置者又は築造主等の概要
【１．建築主、設置者又は築造主】
| 【イ． | 氏名のフリガナ | 】
| 【ロ． | 氏名 | 】 | [10 empty] | 1級 | 大臣
| 【ハ． | 郵便番号 | 】 | 〒 | [9 empty] | 木造
| 【ニ． | 住所 | 】
| 【ホ． | 電話番号 | 】
【２．代理者】
| 【イ． | 資格 | 】 |  | （ | ） | 建築士 | （ |  | ） | 登録 第 |  | 号
| 【ロ． | 氏名 | 】
| 【ハ． | 建築士事務所名 | 】 |  | （ | ） | 建築士事務所 | （ |  | ） | 知事登録 第 |  | 号
| 【ニ． | 郵便番号 | 】 | 〒
| 【ホ． | 所在地 | 】
| 【へ． | 電話番号 | 】
【３．設計者】
（代表となる設計者）
| 【イ． | 資格 | 】 |  | （ | ） | 建築士 | （ |  | ） | 登録 第 |  | 号
| 【ロ． | 氏名 | 】
| 【ハ． | 建築士事務所名 | 】 |  | （ | ） | 建築士事務所 | （ |  | ） | 知事登録 第 |  | 号
| 【ニ． | 郵便番号 | 】 | 〒
| 【ホ． | 所在地 | 】
| 【へ． | 電話番号 | 】
| 【ト． | 作成した設計図書 |  | 】
（その他の設計者）
| 【イ． | 資格 | 】 |  | （ | ） | 建築士 | （ |  | ） | 登録 第 |  | 号
| 【ロ． | 氏名 | 】
| 【ハ． | 建築士事務所名 | 】 |  | （ | ） | 建築士事務所 | （ |  | ） | 知事登録 第 |  | 号
| 【ニ． | 郵便番号 | 】 | 〒
| 【ホ． | 所在地 | 】
| 【へ． | 電話番号 | 】
| 【ト． | 作成した設計図書 |  | 】
| 【イ． | 資格 | 】 |  | （ | ） | 建築士 | （ |  | ） | 登録 第 |  | 号
| 【ロ． | 氏名 | 】
| 【ハ． | 建築士事務所名 | 】 |  | （ | ） | 建築士事務所 | （ |  | ） | 知事登録 第 |  | 号
| 【ニ． | 郵便番号 | 】 | 〒
| 【ホ． | 所在地 | 】
| 【へ． | 電話番号 | 】
| 【ト． | 作成した設計図書 |  | 】
| 【イ． | 資格 | 】 |  | （ | ） | 建築士 | （ |  | ） | 登録 第 |  | 号
| 【ロ． | 氏名 | 】
| 【ハ． | 建築士事務所名 | 】 |  | （ | ） | 建築士事務所 | （ |  | ） | 知事登録 第 |  | 号
| 【ニ． | 郵便番号 | 】 | 〒
| 【ホ． | 所在地 | 】
| 【へ． | 電話番号 | 】
| 【ト． | 作成した設計図書 |  | 】
【４．工事監理者】
（代表となる工事監理者）
| 【イ． | 資格 | 】 |  | （ | ） | 建築士 | （ |  | ） | 登録 第 |  | 号
| 【ロ． | 氏名 | 】
| 【ハ． | 建築士事務所名 | 】 |  | （ | ） | 建築士事務所 | （ |  | ） | 知事登録 第 |  | 号
| 【ニ． | 郵便番号 | 】 | 〒
| 【ホ． | 所在地 | 】
| 【へ． | 電話番号 | 】
| 【ト． | 工事と照合した設計図書】
（その他の工事監理者）
| 【イ． | 資格 | 】 |  | （ | ） | 建築士 | （ |  | ） | 登録 第 |  | 号
| 【ロ． | 氏名 | 】
| 【ハ． | 建築士事務所名 | 】 |  | （ | ） | 建築士事務所 | （ |  | ） | 知事登録 第 |  | 号
| 【ニ． | 郵便番号 | 】 | 〒
| 【ホ． | 所在地 | 】
| 【へ． | 電話番号 | 】
| 【ト． | 工事と照合した設計図書】
| 【イ． | 資格 | 】 |  | （ | ） | 建築士 | （ |  | ） | 登録 第 |  | 号
| 【ロ． | 氏名 | 】
| 【ハ． | 建築士事務所名 | 】 |  | （ | ） | 建築士事務所 | （ |  | ） | 知事登録 第 |  | 号
| 【ニ． | 郵便番号 | 】 | 〒
| 【ホ． | 所在地 | 】
| 【へ． | 電話番号 | 】
| 【ト． | 工事と照合した設計図書】
| 【イ． | 資格 | 】 |  | （ | ） | 建築士 | （ |  | ） | 登録 第 |  | 号
| 【ロ． | 氏名 | 】
| 【ハ． | 建築士事務所名 | 】 |  | （ | ） | 建築士事務所 | （ |  | ） | 知事登録 第 |  | 号
| 【ニ． | 郵便番号 | 】 | 〒
| 【ホ． | 所在地 | 】
| 【へ． | 電話番号 | 】
| 【ト． | 工事と照合した設計図書】
【５．建築設備の工事監理に関し意見を聴いた者】
（代表となる建築設備の工事監理に関し意見を聴いた者）
| 【イ． | 氏名 | 】
| 【ロ． | 勤務先 | 】
| 【ハ． | 郵便番号 | 】 | 〒
| 【ニ． | 所在地 | 】
| 【ホ． | 電話番号 | 】
| 【ヘ． | 登録番号 | 】
| 【ト． | 意見を聴いた設計図書 】
（その他の建築設備に関し意見を聴いた者）
| 【イ． | 氏名 | 】
| 【ロ． | 勤務先 | 】
| 【ハ． | 郵便番号 | 】
| 【ニ． | 所在地 | 】
| 【ホ． | 電話番号 | 】 | 〒
| 【ヘ． | 登録番号 | 】
| 【ト． | 意見を聴いた設計図書 】
| 【イ． | 氏名 | 】
| 【ロ． | 勤務先 | 】
| 【ハ． | 郵便番号 | 】
| 【ニ． | 所在地 | 】
| 【ホ． | 電話番号 | 】 | 〒
| 【ヘ． | 登録番号 | 】
| 【ト． | 意見を聴いた設計図書 】
| 【イ． | 氏名 | 】
| 【ロ． | 勤務先 | 】
| 【ハ． | 郵便番号 | 】
| 【ニ． | 所在地 | 】
| 【ホ． | 電話番号 | 】 | 〒
| 【ヘ． | 登録番号 | 】
| 【ト． | 意見を聴いた設計図書 】
【６．工事施工者】
| 【イ． | 氏名 | 】
| 【ロ． | 営業所名 | 】 |  | 建設業の許可 | （ |  |  | ） 第 |  |  | 号
| 【ハ． | 郵便番号 | 】 | 〒
| 【ニ． | 所在地 | 】
| 【ホ． | 電話番号 | 】
【７．備考】

## 第三面
（第三面）
申請する工事の概要
【１．建築場所、設置場所又は築造場所】
【イ．地名地番】
【ロ．住居表示】
【２．工事種別】
| 【イ．建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】 | [7 empty] | 第 |  |  |  | 号 |  |  | ■
| 【ロ．工事種別】 |  | □ | 新築 |  | □ | 増築 |  | □ | 改築 |  | □ | 移転 |  |  | □
|  |  | □ | 大規模の修繕 |  |  |  | □ | 大規模の模様替 |  |  | □ | 建築設備の設置
| 【ハ． | 建築基準法第68条の20第2項の検査の特例に係る認証番号】
【３．確認済証番号】 |  |  |  | 第 | － | A-BA． |  |  |  | - |  | 号
【４．確認済証交付年月日】 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
【５．確認済証交付者】
【６．工事着手年月日】 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
【7．工事完了予定年月日】 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
【８．特定工程】
【イ．特定工程】
| 【ロ．特定工程工事終了（予定）年月日】 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 【ハ．検査対象床面積】 | [9 empty] | ㎡
【９．今回申請以前の中間検査】 |  |  | （ | 第 |  |  |  | 回 | ） | （ | 第 |  |  | 回 | ）
| 【イ．特定工程】 |  | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ）
| 【ロ．中間検査合格証交付者】 |  | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ）
| 【ハ． | 中間検査合格証番号】 | （ | 第 |  |  |  | 号 | ） | （ | 第 |  |  | 号 | ）
| 【ニ．交付年月日】 |  | （ | 令和 | 年 月 日 |  |  |  | ） | （ | 令和 | 年 月 日 |  |  | ）
【10．今回申請以降の中間検査】 |  |  | （ | 第 |  |  |  | 回 | ） | （ | 第 |  |  | 回 | ）
| 【イ．特定工程】 |  | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ）
| 【ロ．特定工程工事終了予定年月日】 |  | （ | 令和 | 年 月 日 |  |  |  | ） | （ | 令和 | 年 月 日 |  |  | ）
【1１．確認以降の軽微な変更の概要】
【イ．変更された設計図書の種類】
【ロ．変更の概要】
【１２．備 考】

## 第四面
（第四面）
工事監理の状況
| 確認を行っ た部位・材 料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った 設計図書 | 設計図書の内容 について設計者 に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果 （不適合の場合には建築主に対して行った報告の内容）
敷地の形状、高さ、衛生及び安全
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況
特定天井に用いる材料の種類並びに当該天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考

## 注意
（注意）
１．各面共通関係
数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
２．第一面関係
① 「検査を申請する建築物等」の欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。建築基準法第
88条第１項に規定する工作物のうち同法施行令第138条第２項第１号に掲げるものにあつては、「工作物（昇降機）」
のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
② ※印のある欄は記入しないでください。
３．第二面関係
① 建築主、設置者又は築造主が２以上のときは、１欄は代表となる建築主、設置者又は築造主について記入し、別紙
に他の建築主、設置者又は築造主についてそれぞれ必要な事項を記入して添えてください。
② 建築主、設置者又は築造主からの委任を受けて申請を行う者がいる場合においては、２欄に記入してください。
③ ２欄、３欄及び５欄は、代理者、設計者又は工事監理者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建
築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者、設計者又は工事監理者の住所を書いてください。
④ ３欄、４欄及び５欄は、それぞれ代表となる設計者、工事監理者及び建築設備の工事監理に関し意見を聴いた者並
びに申請に係る建築物に係る他のすべての設計者、工事監理者及び建築設備の工事監理に関し意見を聴いた者につい
て記入してください。記入欄が不足する場合には、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
⑤ ５欄は、建築士法第20条第５項に規定する場合（工事監理に係る場合に限る。）に、同項に定める資格を有する者
について記入し、所在地は、その者が勤務しているときは勤務先の所在地を、勤務していないときはその者の住所を
登録番号は建築士法施行規則（昭和25年建設省令第38号）第17条の35第１項の規定による登録を受けている場合の当
該登録番号を書いてください。
⑥ ６欄は、工事施工者が２以上のときは、代表となる工事施工者について記入し、別紙に他の工事施工者について棟
別にそれぞれ必要な事項を記入して添えてください。
⑦ 建築物又は工作物の名称又は工事名が定まつているときは、７欄に記入してください。
４．第三面関係
① 住居表示が定まつているときは、１欄の「ロ」に記入してください。
② ２欄の「イ」は、建築物が建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物に該当する場合に、当該各号の数字を記入
してください。
③ ２欄の「ロ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
④ ２欄の「ハ」は、認証型式部材等製造者が製造をした当該認証に係る型式部材等を有する場合に、その認証番号を
記載してください。
⑤ ３欄、４欄及び５欄は、計画変更の確認を受けている場合は直前の計画変更の確認について記載してください。
⑥ ８欄の「ハ」は、検査対象となる部分の床面積の合計に相当する面積を記入してください。
⑦ ９欄及び10欄は、記入欄が不足する場合には、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
⑧ 11欄は、軽微な設計変更が２以上あるときは、その一について記入し、別紙にその他の軽微な設計変更について、
必要な事項を記入して添えてください。
⑨ 11欄の「ロ」は、変更の内容、変更の理由等の概要を記入してください。
⑩ 11欄は、既に中間検査を受けたものにあつては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合
には、確認から直前の中間検査までに生じた軽微な設計変更の概要について記入する必要はありません。また、それ
以外の場合で、確認から直前の中間検査までに生じた軽微な設計変更の概要についてこの欄に記載すべき事項を記載
した書類を別に添付すれば、その部分について記入する必要はありません。
⑪ 11欄は、申請建築物について変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなことが確かめら
れた旨の図書を添えてください。
５．第四面関係
① 申請建築物（建築基準法第７条の５及び第68条の20第２項（建築物である認証型式部材等に係る場合に限る。）
の適用を受けず、かつ、建築士法第３条から第３条の３までの規定に含まれないものを除く。以下同じ。）に関する
当該特定工程に係る工事までの工事監理の状況について記載してください。ただし、既に中間検査を受けたものにあ
つては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認から直前の中間検査までの工事
監理の状況について記入する必要はありません。また、それ以外の場合で、確認から直前の中間検査までの工事監理
の状況についてこの書類に記載すべき事項を記載した書類を別に添付すれば、その部分について記入する必要はあり
ません。
② 申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載してください。
③ 接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強度検査等の確認については、当
該部分に係る検査を行つた者の氏名及び資格並びに当該検査に係るサンプル数及びその結果を記載してください。
④ 材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応等の試験又は検査（以下「試
験等」という。）を行つた者、試験等に係るサンプル数及び試験等の結果について記載してください。
⑤ 「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準法施行令第39条第３項、第
81条第１項第３号、第82条の５第７号又は第137条の２第１号イ(3)の規定の適用を受ける部分について記載してくだ
さい。
⑥ 「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」は、建築基準法施行令第20
条の７第１項第１号に規定する内装の仕上げに用いる建築材料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分
及び当該部分の面積について記載してください。
⑦ 「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第35条の２の規定の適用を受ける部分について記
載してください。
⑧ 「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第28条第１項の規定の適用を受ける部分及
び同法第35条の適用を受ける部分について記載してください。
⑨ 施工図、工場の検査記録その他照合に必要な図書を用いて設計図書と申請建築物との照合を行つた場合、「照合内
容」に記載した内容に応じ、「照合方法」にその方法を全て記載して下さい。
⑩ 「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなかつた場合には「不適」を記
入してください。また、不適の場合には建築主に対して行つた報告の内容を記載してください。
⑪ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記載して添えてください。
⑫ 建築基準法施行令第121条の２の規定の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものがある場合には、当該直通階段
が木造であるか否かについて、備考欄に記載してください。また、当該直通階段が木造である場合には、（注意）５．
⑨及び⑩を参酌して、当該直通階段に用いる材料の種類並びに当該直通階段の構造、防腐措置及び施工状況に関する
照合内容、照合方法並びに照合結果について、併せて同欄に記載してください。
⑬ この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出する必要はありません。